## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2017-06-26

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8.1
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 食品列表管理的设计
计划日期 | 2017/8/1-2017/8/4
实际日期 | 2017/8/1-
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 协助搭建框架 |  |  | 3 | 利用脚手架搭建 |  | 是
2 | 食品列表管理界面的设计 |  |  | 3 | 利用element组件来进行排版 |  | 是
3 | 食品列表管理中编辑界面的设计 |  |  | 3 | 利用element组件来进行排版 |  | 否
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在排放组件中发现与理想的效果不一，修改样式也不能达到理想的效果 |  | 询问组员是否遇到该问题，并一起查找原因，最后发现样式被其他组件的样式所影响
2 | 编辑界面中的‘添加规格’按钮不能居中排放 |  | 通过修改样式margin:0 auto;暂时未解决,要直接设置margin-left
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.2
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 食品列表管理的设计
计划日期 | 2017/8/1-2017/8/4
实际日期 | 2017/8/1-2017/8/3
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 食品列表管理的编辑界面中的添加规格界面的设计 |  |  | 1 | 利用element组件来进行食品列表界面的排版 |  | 是
2 | 传入食品列表的数据 |  |  | 1 | 使用vue-resource 传入json文件 |  | 是
3 | 绑定编辑界面中的数据 |  |  | 2 | 运用vue,使用v-model |  | 是
4 | 传入规格列表的数据 |  |  | 0.5 | 根据已传入的json文件，查找相应的数据并输出 |  | 是
5 | 设置删除按钮 |  |  | 0.5 | 利用splice方法，把点击的对象从列表中删除（只是视图显示效果，并不能实际删除json文件中的数据） |  | 是
6 | 设置添加一条规格 |  |  | 1 | 利用push方法，把需要添加的内容添加到列表中 |  | 是
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 利用model绑定数据，出现红色警告 |  | 询问组员后，因效果也能正常显示，则忽略警告
2 | 在“添加规格”的确定按钮中，运用element 中的组件进行文本框验证，但是报错 |  | 因在绑定的表单中，无添加 ref ，以至于不能验证。
3 | 在“添加规格”后的列表中，再另外添加新的一条，则之前上一条的数据也跟着变动 |  | 因在打开弹窗时，把每一项数据直接赋予了空值(例：this.add_spec.spec_name = ' ')，应该给整个对象赋予空值(例：this.form = { "spec_name" :’ ‘,"spec_desc" : ' ' })
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.3
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 管理员列表的设计
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 解决昨天“添加规格”后遗留的问题 |  |  | 1 | 在打开该窗口时，把所需的对象中的属性设为空值 |  | 是
2 | 提交之前做好的页面到github |  |  | 1 | 运用命令行push到git hub |  | 是
3 | 管理员列表的界面设计 |  |  | 2 | 利用element组件来进行管理员列表界面的排版 |  | 是
4 | 细化管理员列表界面的功能 |  |  | 2 | 添加element组件，增添方法 |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在提交页面到github上使，拉取（git pull）新的代码发生错误 |  | 上网查找相同情况的事例，找到解决方法，使用命令行git checkout -f
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.4
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 个人信息页面的设计
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 提交管理员的页面至github中 |  |  | 0.5 | 运用命令行push到git hub |  | 是
1 | 个人信息页面的布局排版 |  |  | 2 | 利用element组件来进行个人信息界面的排版 |  | 是
2 | 设计“上传头像”的按钮，点击它能够出现上传文件的界面 |  |  | 1.5 | 引用element中的上传组件el-upload,修改原本的样式， |  | 是
4 | 细化个人信息界面的功能 |  |  | 1.5 | 添加element组件，增添方法 |  | 是
4 | 提交个人信息的页面至github中 |  |  | 0.5 | 运用命令行push到git hub |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在进行个人信息页面排版时，某部分的组件总是出现在侧边栏的位置上 |  | 查看样式，原因是sidebar中的所设置的样式为全局了，而个人信息的设置页面中也用到了同样的组件样式，因此需要在sidebar的样式设置中添加sidebar的前缀名，以致于不会覆盖后面的样式。
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.6
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-06-30 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 检查代码，查看是否有修改的地方
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 学习了浅拷贝和深度拷贝 |  |  | 3 | 上网查找资料 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.7
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 自己负责部分代码检查和修改
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 修改json文件中的内容 |  |  | 1 | 根据json格式修改 |  | 是
2 | 提交已修改的json文件至github |  |  | 0.5 | 运用命令行push到git hub |  | 是
3 | 修改食品列表中编辑按钮的双向绑定 |  |  | 2 | 把浅拷贝修改成深度拷贝 |  | 是
4 | 把编辑后的数据更新于表格相应行中 |  |  | 1 | 将编辑后的数据赋值于表格中的数据 |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 4.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.8
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写个人文档
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 填写学员实训总结 |  |  | 1 | 按要求填写文档 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 1
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.9
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写个人文档
计划日期 | 2017-08-09
实际日期 | 2017-08-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 填写实训调查报告 |  |  | 1 | 按要求填写文档 |  | 是
2 | 填写个人总结报告 |  |  | 1 | 按要求填写文档 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 2
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.10
个 人 日 报
姓名： | 李靖仪 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 饿了么后台系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写项目组文档
计划日期 | 2017-08-10
实际日期 | 2017-08-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 软件需求规格说明书 |  |  | 3 | 按要求填写文档 |  | 是
2 | 详细设计说明书 |  |  | 3 | 按要求填写文档 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls