## Sheet1
项目名称 | 饿了么后台管理系统
客户对象 | 饿了么系统管理人员
全部功能 | 登录，注销，订单管理，用户管理，商家管理，食品管理
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 梁淑怡（组长）、李靖仪、易佳莉、梁燕虹
架构师 | 梁淑怡
项目负责人 | 梁淑怡
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
底层架构 | 梁淑怡 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁淑怡 | 进度无异常
商家列表 | 梁燕虹 | 2017-08-04 | 2017-08-02 | 梁淑怡 | 进度无异常
食品列表 | 李靖仪 | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 梁淑怡 | 进度无异常
添加商品 | 梁淑怡 | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 梁淑怡 | 进度无异常
添加商铺 | 易佳莉 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 梁淑怡 | 进度无异常
用户列表 | 易佳莉 | 2017-08-07 | 2017-08-05 | 梁淑怡 | 进度无异常
订单列表 | 梁淑怡 | 2017-08-08 | 2017-08-03 | 梁淑怡 | 进度无异常
管理员列表 | 李靖仪 | 2017-08-08 | 2017-08-03 | 梁淑怡 | 进度无异常
首页界面 | 梁燕虹 | 2017-08-10 | 2017-08-06 | 梁淑怡 | 进度无异常
登录界面 | 梁燕虹 | 2017-08-10 | 2017-08-03 | 梁淑怡 | 进度无异常
管理员信息 | 李靖仪 | 2017-08-10 | 2017-08-04 | 梁淑怡 | 进度无异常
面包屑导航 | 梁淑怡 | 2017-08-10 | 2017-08-06 | 梁淑怡 | 进度无异常