## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8_1
个 人 日 报
姓名： | 梁淑怡 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 饿了么后台管理系统 | 小组编号： | Four-Angels
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期 | 2017-08-10
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成系统基本框架的搭建 |  |  | 3 | 成员讨论，基本功能确定 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8_2
个 人 日 报
姓名： | 梁淑怡 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 饿了么后台管理系统 | 小组编号： | Four-Angels
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成2/3添加商品页面 |  |  | 6 | 学习研究框架组件，完成响应功能 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8_3
个 人 日 报
姓名： | 梁淑怡 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 饿了么后台管理系统 | 小组编号： | Four-Angels
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成添加商品页面 |  |  | 4 | 学习研究框架组件，完成响应功能 |  |  | 是
2 | 完成订单列表页面 |  |  | 4 |  |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | json文件中不能有注释，json文件内data格式要一致，属性不能多也不能少
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8_4
个 人 日 报
姓名： | 梁淑怡 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 饿了么后台管理系统 | 小组编号： | Four-Angels
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习面包屑导航 |  |  | 2 | 学习引用路由信息 |  |  | 是
2 | 引用样式配置路由初步实现导航 |  |  | 3 |  |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | this.$route.matched可以获得当前路由的信息
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8_6
个 人 日 报
姓名： | 梁淑怡 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 饿了么后台管理系统 | 小组编号： | Four-Angels
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成面包屑导航以及样式设置 |  |  | 3 | 学习引用路由信息 |  |  | 是
2 | 与组员一起做代码的微调 |  |  | 3 | 更详细添加注释，代码缩进 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls